## Blad1
Datum | Teamlid | Domein | Taak | Tijd
2016-10-11 | Jitske Segers | DES | Briefing schrijven | 1 uur
2016-10-12 | Jitske Segers | DES | Ideaboard maken | 2,5 uur
2016-10-15 | Jitske Segers | DES | Moodboard maken | 2 uur
2016-10-15 | Jitske Segers | DES | Sitemap maken | 0,5 uur
2016-10-17 | Jitske Segers | DES | Wireframes mobile maken | 2 uur
2016-10-19 | Jitske Segers | DES | Afwerken wireframes mobile | 2 uur
2016-10-22 | Jitske Segers | DES | Wireframes desktop maken | 2 uur
2016-10-25 | Jitske Segers | DES | Wireframes mobile maken | 1,5 uur
2016-10-28 | Jitske Segers | DES | Samenstellen productiedossier | 3 uur
2016-10-29 | Jitske Segers | DES | Maken academische poster | 1,5 uur
2016-10-29 | Jitske Segers | DES | Maken presentatie | 0,5 uur
2016-11-17 | Jitske & Xenia | DES | Brainstormen over eventuele aanpassingen concept | 2 uur
2016-11-19 | Xenia Tranchet | DES | Aanpassen wireframe mobile | 3 uur
2016-11-19 | Jitske Segers | DES | Aanpassen wireframe desktop | 3 uur
2016-11-20 | Jitske Segers | DES | Maken style tile | 1,5 uur
2016-11-21 | Xenia Tranchet | DES | Logo maken | 1 uur
2016-11-22 | Xenia Tranchet | DES | Maken visual design mobile | 2 uur
2016-11-22 | Jitske Segers | DES | Maken visual design desktop | 2 uur
2016-11-23 | Xenia Tranchet | DES | Verder werken visual mobile | 2 uur
2016-11-24 | Jitske Segers | DES | Verder werken visual desktop | 2 uur
2016-11-25 | Xenia Tranchet | DES | Aanpassen wireframe mobile | 2 uur
2016-11-25 | Xenia Tranchet | DES | Aanpassen visual mobile | 2 uur
2016-11-25 | Jitske Segers | DES | Aanpassen wireframe desktop | 1,5 uur
2016-11-25 | Jitske Segers | DES | Aanpassen visual desktop | 1,5 uur
2016-12-09 | Xenia Tranchet | DEV | Startstructuur jekyll maken | 1 uur
2016-12-10 | Xenia Tranchet | DEV | Maken navigatie (incl sidebar) | 4 uur
2016-12-12 | Xenia Tranchet | DEV | Maken kaart + data integratie | 8 uur
2016-12-13 | Xenia Tranchet | DEV | Nieuwe KML files maken met google | 1 uur
2016-12-13 | Xenia Tranchet | DEV | Nieuwe KML files integreren | 2 uur
2016-12-13 | Xenia Tranchet | DEV | Poging tot filteren data | 5 uur
2016-12-13 | Xenia Tranchet | DEV | Legende maken (nieuwe sidebar) | 3 uur
2016-12-15 | Xenia Tranchet | DEV | Profiel maken | 3 uur
2016-12-15 | Jitske Segers | DEV | Startpagina maken | 3 uur
2016-12-15 | Xenia Tranchet | DEV | Vriendenpagina maken | 4 uur
2016-12-16 | Xenia Tranchet | DEV | Verderweken profiel | 2 uur
2016-12-17 | Jitske Segers | DEV | Berichten aanmaken | 3 uur
2016-12-19 | Jitske Segers | DEV | Agenda aanmaken | 3,5 uur
2016-12-20 | Xenia Tranchet | DEV | Modals aanmaken op elke pagina | 4 uur
2016-12-20 | Xenia Tranchet | DEV | Responsitiveit checken + verbeteren | 3 uur
2016-12-20 | Jitske Segers | DEV | Détailpagina park maken | 4 uur
2016-12-21 | Xenia Tranchet | DEV | alles beter structureren | 1 uur
2016-12-21 | Xenia Tranchet | DEV | animatie maken startpagina | 0,5 uur
2016-12-21 | Jitske Segers | DES | Productiedossier afwerken | 3 uur
2016-12-22 | Xenia Tranchet | DEV | Alles op github plaatsen (er waren enkele problemen | 8 uur